|  |  | Утверждаю Директор МБОУ Рощинской сош № 17 __________________Е.П. Юринов Приказ: № ____ от "_____" ________2015 г. |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта по введению

ФГОС ОВЗ

в МБОУ Рощинской сош № 17 в 2015 - 2016 уч.г.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Апрель 2016 г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Директор школы |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и реализации направлений ФГОС ОВЗ | Май 2016 г. | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Директор школы Зам. директора по УВР |
| 1.3 | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов | До 1 июня 2016 г. | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Март – сентябрь 2016г. | Осуществление необходимого для реализации ФГОС ОВЗ ресурсного обеспечения | Зам. директора по ХЧ, Зав.библиотекой |
| 1.5 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС ОВЗ. Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов | До1 сентября 2016г. | Регистрация изменений и дополнений в Устав, переработанная нормативно-правовая база | Администрация школы |
| 1.6 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ОВЗ. | В течение 2015; 2016, 2017 уч. гг | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ОВЗ | Зам. директора по УВР |
| 1.7 | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ОВЗ на педагогических советах, МО учителей основной школы. | С января 2015г.–май 2016 г. | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Директор школы, зам.директора по УВР, руководитель ШМО |
| 1.8 | Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | До августа 2016 г. | Учебный план | Зам. директора по УВР |
|  | Проектирование части ООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса | 2015- 2016 уч. г. | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, система оценки достижения планируемых результатов, Программа воспитания и социализация обучающихся, программа развития УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов, программа коррекционной работы, учебный план ОВЗ | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До мая 2016 г. | Рабочие программы учебных предметов | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, |
| 1.9 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015, 2016уч.г | Разрешение вопросов, возникающих в ходе Подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, психолог |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ОВЗ | В течение 2014; 2015, 2016 уч.г | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ОВЗ | Зам. директора по УВР |
| 3.Создание финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда | До сентября 2016 г. | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС ОВЗ | Директор школы |
| 4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | В течение 2014; 2015-2016 уч.г | Оснащенность школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Директор школы Зам. директора по АХР |
| 4.2. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 сентября 2016 г. | Укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП ООО | Зав. библиотекой |
| 4.3 | Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение 2014; 2015 - 2016 уч. г. | Использование ЭОР при реализации ООП ООО | Системный администратор, зам. директора по УВР |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ОВЗ | 2015, 2016 г. | Определения уровни готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ | Рабочая группа по введению ФГОС |
| 5.2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС ОВЗ | обновление постоянно В течение учебного года | Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ОВЗ | Рабочая группа по введению ФГОС |